Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за 2023 год

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 30.05.2016 г. № 37, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» (далее - программа) срок действия 2023 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 763546,00 рублей, в том числе средства бюджета Благовещенского муниципального образования 763546 рублей 00коп., профинансированы мероприятия на сумму 639796 руб. 00 коп.  или 83,8 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -83,8%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

-Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления в администрации Благовещенского  муниципального образования на 2023 -2026 годы». Срок действия 2023 год. Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 1400000 руб.00 коп, в том числе средства бюджета Благовещенского муниципального образования 1400000 руб. 00 коп, профинансированы мероприятия на сумму 1283674 руб. 00 коп. или 92 % от плана.

Задачей муниципальной программы является создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Благовещенского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 92%, эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

-муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы»

Общий объем запланированных средств в 2023 году на реализацию программы составил 3426700 руб.00 коп, в том числе средства бюджета Благовещенского муниципального образования 3426700 руб.00 коп, профинансированы мероприятия на сумму 2986452 руб. 72 коп. или 87 % от плана.

Задачей муниципальной программы является обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

-повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

-комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории Благовещенского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -87%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2023 год

| N п/п |  | Показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2023 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2023 года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 муниципальная программа «Благоустройство территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» |  |  | баллы |  | 8 |  | 9 |  | 8 | - |
| 2 | Совершенствование местного самоуправления в администрации Благовещенского муниципального образования на 2023 -2026 годы |  |  | баллы |  | 7 |  | 8 |  | 7 | - |
| 3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» |  |  | баллы |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  |

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2023 год

отчетный период 2023 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| муниципальная программа «Благоустройство территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» |  | местный бюджет, глава Благовещенского муниципального образования | 2023 | 20231 | 763,546 | 639,796 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763,546 | 639,796 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование местного самоуправления в администрации Благовещенского муниципального образования на 2021 -2023 годы |  | местный бюджет, глава Благовещенского муниципального образования | 2023 | 2023 | 1400,00 | 1283,674 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,00 | 1283,674 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» |  | местный бюджет, глава Благовещенского муниципального образования | 2023 | 2023 | 3426,700 | 2986,453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3426,700 | 2986,453 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2023 год

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» за период 2023 год |  | всего | 763,546 | 639,796 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 763,546 | 639,796 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 763,546 | 639,796 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 763,546 | 639,796 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Благовещенского муниципального образования на 2023 -2026 годы» за период 2023 г. |  | Всего | 1400,00 | 1283,674 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1400,00 | 1283,674 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 1400,00 | 1283,674 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1400,00 | 1283,674 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2023-2026 годы» |  | всего | 3426,700 | 3426,700 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2232,000 | 2236,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1194,700 | 754,458 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 3426,700 | 3426,700 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2232,000 | 2236,000 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1194,700 | 754,458 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2023 год Благовещенского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.